## ПГ ОБРАЗЕЦ
План - график реализации инвестиционного проекта
«______________________»
№ п/п | Наименование работ (мероприятий) | Тип | Начало | Окончание | Сумма (млн. руб, без НДС) | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2024
[6 empty] | I кв. | IIкв. | III кв. | IVкв. | I кв. | IIкв. | III кв. | IVкв. | I кв. | IIкв. | III кв. | IVкв.
1 | Оформление земельного участка площадью ___ кв.м и формирование предварительной разрешительной документации на строительство производственного цеха недвижимости по адресу: _________ |  | 2022-08-15 | 2023-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Оформление земельного участка, площадью ___ кв.м под строительство производственного цеха по адресу: _____ |  | 2022-08-15 | 2023-01-15 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.2 | Формирование предварительной разрешительной документации на строительство производственного цеха |  | 2023-01-15 | 2023-03-15 | 0 |  |  |  |  | 0
2 | Наименование объекта: Производственный цех (площадь___) Адрес: _____ Кадастровый квартал земельного участка (либо кадастровый номер участка, если сформирован): |  | 2023-04-01 | 2024-04-01 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 18 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0
2.1. | Проектные работы | кап. вложения | 2023-04-01 | 2023-06-01 | 0.5 | [5 empty] | 0.5
2.2. | Получение экологической экспертизы | кап. вложения | 2023-06-01 | 2023-09-01 | 2 | [5 empty] | 1 | 1
2.3. | Получение разрешения на строительство |  | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 0 | [6 empty] | 0
2.4. | Строительно-монтажные работы | кап. вложения | 2023-09-15 | 2024-03-01 | 34 | [6 empty] | 17 | 14 | 3
2.5. | Ввод в эксплуатацию |  | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
3 | Наименование объекта: Склад (площадь _____) Адрес: КН земельного участка: |  | 2023-11-30 | 2024-12-31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 2 | 23 | 5
3.1. | Отвод земли | кап. вложения | 2023-11-30 | 2023-12-31 | 0.5 | [7 empty] | 0.5
3.2. | Проектные работы | кап. вложения | 2024-01-01 | 2024-02-15 | 0.5 | [8 empty] | 0.5
3.3. | Получение экологической экспертизы | кап. вложения | 2024-02-15 | 2024-06-01 | 2 | [8 empty] | 0 | 2
3.4. | Получение разрешения на строительство |  | 2024-06-01 | 2024-08-01 | 0 | [9 empty] | 0 | 0
3.5. | Строительно-монтажные работы | кап. вложения | 2024-08-01 | 2024-12-01 | 28 | [10 empty] | 23 | 5
3.5. | Ввод в эксплуатацию |  | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 0 | [11 empty] | 0
4 | Приобретение производственного оборудования |  | 2024-01-01 | 2024-12-15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 2 | 0
4.1 | Оборудование производственного оборудования | кап. вложения | 2024-01-01 | 2024-09-30 | 15 | [8 empty] | 12 | 1 | 2
4.2 | Пуско-наладка | кап. вложения | 2024-09-30 | 2024-12-15 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
5 | Иные некапитальные вложения | не кап. вложения | 2024-04-15 | 2024-09-30 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5.5 | 7 | 0
5.1 | Оборудование стоимостью менее 40 т.руб. за ед. | не кап. вложения | 2024-04-15 | 2024-06-30 | 0.5 | [9 empty] | 0.5
5.2 | Благоустройство территории | не кап. вложения | 2024-01-31 | 2024-09-30 | 22 | [8 empty] | 10 | 5 | 7
6 | Начало осуществления предпринимательской деятельности |  | 2024-12-31 |  | 0 | [11 empty] | 0
| Инвестиции по годам, без НДС (млн.руб.), в т.ч.: |  | 2022-04-01 | 2024-12-31 | 105 | 0 |  |  |  | 34 |  |  |  | 71
| капитальные вложения по годам без НДС (млн.руб.) |  | 2022-04-01 | 2024-12-31 | 82.5 | 0 |  |  |  | 34 |  |  |  | 48.5
| Общий объем инвестиций по проекту, без НДС (млн. руб.) |  |  |  | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 18 | 14.5 | 25.5 | 8.5 | 32 | 5
| Общий объем капитальных вложений по инвестиционному проекту, без НДС (млн. руб.) |  |  |  | 82.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 18 | 14.5 | 15.5 | 3 | 25 | 5
| Количество новых создаваемых рабочих мест, ед. |  |  |  | 75 |  |  |  |  | 8 | 3 | 12 | 11 |  | 20 | 21
Должность ООО "…" / Индивидуальный предприниматель
ФИО
[11 empty] | подпись |  |  |  | расшифровка подписи
М.П.